## Sheet1
天数 | A - 用户中心 | B - 商城模块 | C - 社区模块 | D - 管理后台 | E - 系统与公共模块
Day1 | 研究需求文档，设计 user/wallet 表结构 | 设计商品、订单表结构 | 设计社区公告、访客、缴费表 | 设计管理员、角色、门店表结构 | 初始化Gitee仓库，搭建Spring Boot+Vue项目骨架
Day2 | 实现注册、登录后端接口 + 前端登录注册页 | 实现商品列表接口 + 前端展示页 | 实现公告发布与公告列表接口 + 前端页面 | 实现角色管理（接口+页面） | 整合MyBatis、Redis、Swagger配置
Day3 | 实现个人资料修改、头像上传 | 实现商品详情、收藏功能 | 实现访客登记、车位查询模块 | 实现管理员登录、角色绑定功能 | 建立统一响应格式与JWT登录鉴权逻辑
Day4 | 实现钱包充值与转账接口 + 前端页面 | 实现购物车增删改查 + 结算逻辑 | 实现报修与投诉模块 | 实现用户管理（分页+查询+冻结） | 编写Redis缓存逻辑（登录状态+热点数据）
Day5 | 实现账单查询模块 | 实现订单创建、支付接口 | 实现物业缴费模块 | 实现门店、服务区域管理 | 配置Spring Security权限拦截 + 统一异常处理
Day6 | 优化前端UI（Element Plus） | 实现促销/秒杀商品模块 | 优化投诉处理流程（社区管理员端） | 实现数据统计模块（商品销售、访问排行） | 前端Axios拦截器与权限控制实现
Day7 | 前后端联调（用户+钱包） | 商城模块前后端联调测试 | 社区模块前后端联调测试 | 后台与社区模块联调 | 系统联调与接口测试（Postman）
Day8 | 修复功能Bug、优化交互 | 优化购物流程与支付体验 | 优化报修/缴费流程 | 优化数据展示与图表 | 进行压力测试、打包部署到测试环境
Day9 | 编写用户模块总结文档 | 编写商城模块说明与演示 | 编写社区模块报告 | 编写后台模块说明与展示页 | 编写系统部署文档、集成演示与汇报
| 成员 | 模块名称 | 模块覆盖 |  |  | 日期 | 关键交付项
| A | 用户中心模块 | 用户端 |  |  | Day1 | Gitee仓库创建、任务分配表、原型草图
| B | 商城与订单模块 | 用户端 + 商户后台 |  |  | Day3 | 数据库设计文档、后端框架运行成功、基础接口测试通过
| C | 社区生活模块 | 用户端 + 社区后台 |  |  | Day5 | 用户端主要功能界面完成
| D | 管理后台模块 | 商户 + 社区端管理后台 |  |  | Day7 | 前后端联调完成，核心业务流（注册→购物→下单→缴费）可全流程运行
| E | 系统公共与综合模块 | 全系统 |  |  | Day9 | 项目演示、总结报告、部署文档完成